## 19 Квартал_ГКПЗ
Год раскрытия информации: 2024 год
Отчет за 6 месяца 2024 года
об исполнении инвестиционной программы
Пермское краевое государственное унитарное предприятие "Северные краевые электрические сети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2024 года
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на начало года 579,817 тыс. рублей с НДС (22% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 579,817 тыс. рублей с НДС (22% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 579,817 тыс. рублей с НДС (22% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [6 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | точки учета | штуки | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[30 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно | Г - Объекты ТП до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: оборудование; 12: приборы учета электрическй энергии; 13: ПКГУП "СКЭС"; 14: 416.666; 15: коммерческие предложения; 16: 416.666; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 21: ПАО "Пермэнергосбыт"; 22: 416.666; 23: нд; 24: 0; 25: нд; 26: нд; 27: ПАО "Пермэнергосбыт"; 28: 500; 29: 500; Факт 36: пп. 2 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг; Факт 41: 2024-01-15; Факт 43: 2024-01-15; Факт 44: 2024-02-22
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей | Г - Объекты ТП до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | приборы учета электрическй энергии | ПКГУП "СКЭС" | 2835.0389 | коммерческие предложения | 2835.0389 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 5 | АО "Энергомера" ООО "Энергоальянс" ПАО Пермэнергосбыт" ЗАО "ЭМИС" | 2069,57812 2083,75331 2423,95812 2636,58612 | нд | 0 | нд | 2069.5781 | АО "Энергомера" | 2483.4937 | 2483.4937 | 3023979 | https://223.rts-tender.ru/ | март 2024 года | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-04-10 | [5 empty] | 2024-04-22 |  | 2024-04-22 | 2024-06-04
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей | Г - Объекты ТП до 15 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | приборы учета электрическй энергии | ПКГУП "СКЭС" | 547.916 | коммерческие предложения | 547.916 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме |  | 3 | ЗАО "ЭМИС" ООО "Электрокомплект" | 461,64 464,380 | нд | 0 | нд | 461.64 | ЗАО "ЭМИС" | 553.968 | 553.968 | 3172778 | https://223.rts-tender.ru/ | август 2024 года | 2024-08-15 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | [5 empty] | 2024-09-18 |  | 2024-09-18 | 2024-09-25
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г - Объекты ТП до 150 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами | ПКГУП "СКЭС" | 2366.666 | коммерческое предложение | 2366.666 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Завод промоборудования" | 2366.666 | нд | 0 | нд | 2366.666 | ООО "Завод промоборудования" | 2840 | 2840 | [6 empty] | пп. 26 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-05-31 | 2024-07-24
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г - Объекты ТП до 150 кВт | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ИП. Пономарева (кадастровый номер земельного участка № 59:10:0301003:1062) | ПКГУП "СКЭС" | 1197.099 | смета | 1197.099 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Космос" | 1197.099 | нд | 0 | нд | 1197.099 | ООО "Космос" | 1436.519 | 1436.519 | [6 empty] | пп. 26 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | 2024-08-30
6 | Строительство КЛ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ООО ЗМИ (кадастровый номер земельного участка № 59:10:0301003:146) Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-238 протяженноостью 0,23км (установка ПУ-1 шт) | O_СГЭС_12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя ООО «ЗМИ» (кадастровый номер земельного участка № 59:10:0301003:146) | ПКГУП "СКЭС" | 3779.297 | смета | 3779.297 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Космос" | 3779.297 | нд | 0 | нд | 3779.297 | ООО "Космос" | 4535.156 | 4535.156 | [6 empty] | пп. 26 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-07-17 | 2024-08-30
7 | Реконструкция ТП-109 (аварийно-восстановительные работы по замене трансформатора ТМ-400 кВА 6/0,4кВ на ТМГ-400/6-УХЛ1 6/0,4кВ) | O_СГЭС_24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | трансформаторы ТМГ-400 | ПКГУП "СКЭС" | 1217.644 | обоснование НМЦД на основе информации из открытых источников (в сети интернет) | 1217.644 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только СМП | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только СМП |  | 4 | ООО "ЭЛСТАР"; ООО "ГИДОН" | 1168,939 1175,027 | нд | 0 | нд | 1168.939 | ООО "ЭЛСТАР" | 1402.726 | 1402.726 | 3092383 | https://223.rts-tender.ru/ | май 2024 года | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | [5 empty] | 2024-06-14 |  | 2024-06-14 | 2024-06-24
8 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,2 (0,4) кВ | O_СГЭС_14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | приборы учета электрическй энергии | ПКГУП "СКЭС" | 3567.917 | коммерческие предложения | 3567.917 | Аукцион в электронной форме | Закупка у единственного поставщика (Аукцион в электронной форме не состоялся) |  | 1 | АО "Энергомера" | 3567.917 | нд | 0 | нд | 3567.917 | АО "Энергомера" | 4281.5 | 4281.5 | 3070842 | https://223.rts-tender.ru/ | апрель 2024 года | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | пп. 13 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 2024-05-27 |  | 2024-05-27 | 2024-10-08
9 | Приобретение РИСЭ (4 кВт), 1 шт | O_СГЭС_23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: оборудование; 12: электрогенератор; 13: ПКГУП "СКЭС"; 14: 40.39; 15: коммерческое предложение; 16: 40.39; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 23: нд; 27: ИП Багдерина Л.Е.; 28: 40.39; 29: 40.39; Факт 36: пп. 2 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг; Факт 41: 2024-03-11; Факт 43: 2024-03-11; Факт 44: 2024-03-13
10 | Приобретение Высоковольтный цифровой импульсный рефлектометр РИ-407 "СТРИЖ-С" (с поверкой), 1 шт | O_СГЭС_29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10: 0; 11: оборудование; 12: высокочастотный цифровой импульсный рефлектометр РИ-407 "СТРИЖ-С"; 13: ПКГУП "СКЭС"; 14: 267; 15: коммерческое предложение; 16: 267; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 23: нд; 27: ООО "НТК ТЕХНО-АС"; 28: 320.4; 29: 320.4; Факт 36: пп. 26 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг; Факт 41: 2024-09-05; Факт 43: 2024-09-05; Факт 44: 2024-09-17
11 | Строительство ВЛ-6кВ протяженность трассы - 0,95км, КЛ-6кВ- протяженность трассы 0,014укм от ТП-34; установка реклоузера-1 шт, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ПАО "Уралкалий" (кадастровый номер земельного участка 59:10:0301003:1179); установка высоковольтного прибора учета-1шт. | O_СГЭС_16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР | работы по проектированию: Строительство ВЛ-6кВ протяжённость трассы – 0,938 км, КЛ-6кВ протяжённость трассы – 0,07 км от ТП-34; установка реклоузера – 1 шт. для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ПАО «Уралкалий» (кадастровый номер земельного участка 59:10:0301003:1179); установка высоковольтного прибора учета — 1 шт. | ПКГУП "СКЭС" | 397.35 | смета | 397.35 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Производственная энергетическая компания" | 397.35 | нд | 0 | нд | 393.377 | ООО "Производственная энергетическая компания" | 472.052 | 472.052 | [6 empty] | пп. 26 п. 3.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг |  |  |  |  | 2024-08-15 |  | 2024-08-15 | 2024-08-30